Приложение к приказу от

09.02. 2022 № 28

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта «500+»

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Ответственный | Школьный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение педагогического совета «Школы с низкими образовательными результатами. Переход МБОУ Никольской СОШ в эффективный режим работы» | 09.02.2022 | директор | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Школы с низкими образовательными результатами. Переход МБОУ Никольской СОШ в эффективный режим работы» |
| 2 | Проведение педагогического совета «Идеология проекта адресной помощи школам с низкими образовательными результатами. Проект 500+. Важен каждый ученик» | 09.02.2022 | заместитель директора, | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Идеология проекта адресной помощи школам с низкими образовательными результатами. Проект 500+. Важен каждый ученик» |
| 3 | Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ Никольской СОШ | 22.02.2022 | директор | Создана рабочая группа, утвержден состав проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ Никольской СОШ |
| 4 | Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля | Февраль 2022- | заместитель, | Директор 100% педагогов, 100% обучающихся 6, 9-х классов и их родителей рискового профиля 15.02.2022 директора по УВР (законных представителей) приняли участие в анкетировании. |
| 5 | Анализ рискового профиля школы | До 15.03.2022 | директор | Определены рисковые профили с высоким риском для разработки плана мероприятий по повышению качества образования |
| 6 | Рабочая встреча директора, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы | с 25.03.2022 | директор | Прошло первичное посещение школы, проведен анализ рисковых профилей совместно с куратором |
| 5 | Разработка дорожной карты по итогам анализа рисковых профилей школы | Март-апрель 2022 | директор | Утверждена дорожная карта по итогам рисковых профилей школы |
| 6 | Проведение педагогического совета «Выход всегда есть…. Проект 500+. Важен каждый ученик». | 15.03.2022 | заместитель директора, куратор | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Выход всегда есть…. Проект 500+. Важен каждый ученик». |
| 7 | Активация рисковых направлений и верификация рисковых профилей школы. | До 01.04.2022 | директор | активированы рисковые направления в ИС и верифицированы куратором |
| 8 | Организация курсовой переподготовки кадров | 01.04.2022- 01.06.2022 | заместитель директора | Профессиональная переподготовка педагогов |
| 9 | Участие директора, представителей школы в вебинарах и консультациях ФИОКО методическим запросам школ | 02.04.2022 по 15.05.2022 | директор школы | 100% участие во всех вебинарах ФИОКО |
| 10 | Участие представителей школы в методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям | 10.03.2022 02.04.2022 | заместитель директора | Представители школы приняли участие в 100% вебинарах |
| 11 | Разработка Концепции развития, Среднесрочной программы, антирисковых программ и размещение в ИС МЭДК | До 25.03.2022 | директор | Внесены изменения в программу развития школы на 2022-2024гг. Программы разработаны и размещены в ИС МЭДК |
| 12 | Проведение первичного мониторинга наступления позитивных изменений в школе | 30.05.2021 | заместитель директора | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 13 | Оснащение кабинетов физики, биологии и химии демонстрационным и лабораторным, компьютерным, мультимедийным оборудованием, | май 2022- август 2022 | директор | Проведено обновление кабинетов физики, биологии и химии демонстрационным и лабораторным, компьютерным, мультимедийным оборудованием |
| 14 | Увеличение скорости подключения к информационно телекоммуникационной сети «Ростелеком» до 50 мб/с | май 2022- | директор | В школе функционирует скоростной интернет |
| 15 | Оснащение школьной библиотеки новыми учебными учебниками, | май 2022- август 2022 | директор | Библиотека оснащена новыми учебниками |
| 16 | Оформление зоны отдыха для обучающихся в рекреации на 2 этаже | август 2022 | директор | На 2 этаже оформлена зона отдыха для обучающихся |
| 17 | Проведение семинара «На встречу друг другу» | Март 2022 | Педагог-психолог | Семинар «На встречу друг другу» проведен. |
| 18 | Участие педагогов в марафонах ФИОКО по педагогическим технологиям | Март 2022- май 2022г | заместитель директора | Представители школы приняли участие в марафонах |
| 19 | Проведение родительской конференции - «Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка». | 26.08.2022 | заместитель директора | 100% участие педагогов школы и 70% участие родителей (законных представителей) в работе родительской конференции. |
| 20 | Заседание родительского клуба «Семейный очаг» на тему: «Школа любящих родителей». | Май 2022г | заместитель директора | Представители школы и родители (законные представители) приняли участие в заседании родительского клуба «Семейный очаг»на тему: «Школа любящих родителей». |
| 21 | Участие школьной управленческой команды в серии региональных образовательных событий | август 2022 | директор | Управленческая команда школы приняла участие в 100% региональных образовательных мероприятий. |
| 22 | Проведение второго этапа мониторинга реализации школьной дорожной карты | 01.09.2022- 20.09.2022 | директор | 100% мероприятий дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 20.09.2022) |
| 23 | Мониторинг наступления позитивных изменений в школе (2 этап). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором. | 01.11.2022 | директор | Проведен мониторинг изменений в школе, разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором |
| 24 | Проведение педагогического совета «Наши успехи и достижения» | 07.11.2022 | директор | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Наши успехи и достижения» |
| 25 | Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Еженедельное размещение информации о ходе реализации проекта в школе в СМИ, сайте школы, школьной газете. | март- декабрь 2022 | заместитель директора | Размещено не менее одной публикации в неделю |
| 26 | Проведение педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня выявленных рисков» | декабрь 2022г | заместитель директора | 100% участие педагогов школы в работе педагогического совета «Мониторинг и оценка результативности принятых мер по снижению уровня выявленных рисков»» |
| 27 | Подведение итогов проекта500+ | декабрь 2022г | директор | Видны позитивные изменения |